## マスター
プロジェクト名 |  | サイボウズ風管理アプリ |  | 作成日 |  | 2025-06-18 |  |  | 作成者 |  |  | 古田眞弥 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-06-16
|  |  |  | 更新日 |  | 2025-06-18 |  |  | 更新者 |  |  | 古田眞弥 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-06-30
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 要件定義 | [5 empty] | 設計 | [5 empty] | 開発 | [35 empty] | 発表 | [5 empty] | No | 工程 | 作業名 | 担当者
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 |  |  |  | 6/18(水) | [5 empty] | 6/19（木) | [5 empty] | 6/20(金) | [5 empty] | 6/23(月) | [5 empty] | 6/24(火) | [5 empty] | 6/25(水) | [5 empty] | 6/26(木) | [5 empty] | 6/27(金) | [5 empty] | 6/30(月)
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 要件定義 | ヒアリング | A | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 2h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 要件定義 | ヒアリング | A | bar: 6/18(水) 1 to 6/18(水) 2
|  | プロジェクト計画書 | B | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | 5h | 2h |  | % | [55 empty] | 0 | 0 | プロジェクト計画書 | B | bar: 6/18(水) 2 to 6/18(水) 3
|  | 要件定義書、ガントチャート | C | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | 5h | 5h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 0 | 要件定義書、ガントチャート | C | bar: 6/18(水) 3 to 6/19（木) 2
| 基本設計 | 画面遷移図 | ぐぇん | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 3h | 3h |  | 50% | [55 empty] | 0 | 基本設計 | ER図 | ぐぇん | bar: 6/18(水) 4 to 6/18(水) 6
|  | ER図 | まひろ | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | 3h | 3h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 0 | クラス図 | まひろ | bar: 6/18(水) 4 to 6/19（木) 2
|  | 機能一覧表 | おう | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 3h | 3h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 0 | 画面遷移図 | おう | bar: 6/18(水) 4 to 6/18(水) 6
|  | クラス図 | はるき | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 3h | 3h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 0 | 機能一覧表 | はるき | bar: 6/18(水) 4 to 6/18(水) 6
|  | 画面デザイン図 | いしはら | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 3h | 3h |  | 100% | [55 empty] | 0 | 0 | 画面デザイン図 | いしはら | bar: 6/18(水) 4 to 6/19（木) 2
| 開発 | フロント実装（ログイン画面） |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  | 2025-06-19 |  |  | 6h | [58 empty] | 0 | 0 | フロント実装（ログイン画面） | 0 | bar: 6/19（木) 3 to 6/20(金) 2
|  | フロント実装（トップページ） |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 4h | [58 empty] | 0 | 開発 | フロント実装（トップページ） | 0 | bar: 6/19（木) 3 to 6/20(金) 4
|  | フロント実装（他画面） |  | 2025-06-21 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 12h | [58 empty] | 0 | 0 | フロント実装（他画面） | 0 | bar: 6/19（木) 5 to 6/25(水) 1
|  | バックエンド（ユーザー認証機能） |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  |  |  | h | [58 empty] | 0 | 0 | バックエンド（ユーザー認証機能） | 0 | bar: 6/20(金) 1 to 6/23(月) 4
|  | バックエンド（API作成） |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  |  |  | h | [59 empty] | 0 | バックエンド（API作成） | 0 | bar: 6/23(月) 2 to 6/24(火) 3
|  | API連携 |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  |  |  |  | h | [58 empty] | 0 | 0 | API連携 | 0
|  | CSS |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  |  |  |  | h | [58 empty] | 0 | 0 | CSS | 0 | bar: 6/25(水) 5 to 6/26(木) 2
|  | 単体テスト（フロント） |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | [63 empty] | 0 | 0 | 単体テスト（フロント） | 0 | bar: 6/26(木) 1 to 6/26(木) 6
|  | 単体テスト（バックエンド） |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | [63 empty] | 0 | 0 | 単体テスト（バックエンド） | 0
|  | 統合テスト |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | [63 empty] | 0 | 0 | 統合テスト | 0
|  | デバッグ作業 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | [63 empty] | 0 | 0 | デバッグ作業 | 0
| 発表 | 発表準備 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | [63 empty] | 0 | 発表 | 発表準備 | 0 | bar: 6/27(金) 6 to 6/30(月) 3
|  | パワポ作成 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | [63 empty] | 0 | 0 | パワポ作成 | 0 | bar: 6/27(金) 6 to 6/30(月) 3
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0